## Module Progress
| Module Group | Module Name | UI | Coding
Manajemen Sistem
| Database | Pengaturan Lokasi Database | DONE
|  | Backup/ Restore Database | DONE
| Manajemen User | Tambah/ Hapus Grup | DONE | DONE
|  | Pengaturan Grup Akses | DONE
|  | Tambah/ Hapus User | DONE
| Manajemen Cabang | Pengaturan Alamat IP Pusat | DONE
|  | Tambah/ Hapus Cabang | DONE
| Lain-Lain | Pengaturan Printer | DONE
|  | Pengaturan Gambar Latar | DONE
| Sinkronisasi Informasi | Import Data Sinkronisasi | DONE
|  | Export Data Sinkronisasi | DONE
Gudang
| Produk | Tambah/ Hapus Produk | DONE
|  | Pengaturan Harga Jual | DONE
|  | Pengaturan Limit Stok | DONE
|  | Pengaturan Kategori Produk | DONE
|  | Pecah Satuan Produk | DONE
|  | Pengaturan Nomor Rak | DONE
| Kategori | Tambah/ Hapus Kategori | DONE
| Satuan | Tambah/ Hapus Satuan | DONE
|  | Pengaturan Konversi Satuan | DONE
| Stock Opname | Export Data | DONE
|  | Penyesuaian Stok | DONE
| Mutasi Barang | Accept / Decline request | DONE
|  | Import Data USB untuk Mutasi | DONE
Pembelian
| Pemasok | Tambah/ Hapus Supplier | DONE
| Permintaan Produk | Ke Pusat | DONE
Ke Supplier
Ke Branch
|  | Penerimaan Barang | DONE
|  | Request Ulang Permintaan Produk | DONE
| Retur Pembelian |  | DONE
| Pelanggan | Tambah/ Hapus Grup Pelanggan | DONE
|  | Pengaturan Potongan Harga | DONE
|  | Tambah/ Hapus Pelanggan | DONE
Penjualan
| Transaksi Penjualan | MODUL KASIR
|  | Set No Faktur | DONE
| Retur Penjualan | By Invoice | DONE
|  | By Stock Adjustment | DONE
Keuangan
| Pengaturan Nomor Akun |  | DONE
| Transaksi | Tambah/ Hapus Transaksi Harian | DONE
|  | Pembayaran Hutang | DONE
|  | Penerimaan Piutang | DONE
| Pajak | Pengaturan Limit Pajak | DONE
Laporan
| Pengguna | Laporan Pengguna Aktif
| Pemasok | Laporan Pemasok
Laporan Produk Dari Pemasok Tertentu
| Pelanggan | Laporan Pelanggan Berdasar Grup
Laporan Pelanggan Berdasaran Penjualan
| Produk | Laporan Produk Berdasar Kategori
Laporan Deviasi Stok
Laporan Stok Di Bawah Batas
Cetak Label Barcode
Cetak Nomor Rak
| Pembelian | Laporan Produk Diterima
Laporan Permintaan Barang Dari Pusat
Laporan Permintaan Barang Dari Cabang
| Penjualan | Laporan Penjualan Secara Umum
Laporan Penjualan Secara Detil
Cetak Ulang Faktur
| Keuangan | Laporan Hutang Jatuh Tempo
Laporan Piutang Jatuh Tempo
Laporan Laba Rugi
Laporan Kas Kasir
Pajak
| Keuangan | Laporan Penjualan
| Transaksi | Tambah/ Hapus Transaksi Harian
Pembayaran Hutang
Penerimaan Piutang